## 投资年度完成情况
林芝市察隅县2024年脱贫县财政涉农统筹整合资金项目投资年度完成情况
填报单位： |  | 察隅县农业农村局、察隅县财政局 | [6 empty] | 填报人: | 蔺富国 |  | 联系电话： | 18008919482 |  |  | 填报时间： |  | 2024-12-11
序号 | 县 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 投资计划(万元) |  |  |  |  | 规划年度 | 年度已完成投资情况（万元） | [6 empty] | 年底预计完成投资情况（万元） | 备注
[5 empty] | 合计： | 衔中央 | 衔省级 | 市级 | 县级 |  | 已报账 | 其中:涉农整合资金 | 合计: | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 察隅县 | 察隅县2022年本堆村搬迁配套茶叶种植项目 | 本堆村 | 111.746 | 111.746 | 66.146 | 0 | 0 | 45.6 | 2024 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | 0 | 0 | 0 | 111.746
2 | 察隅县 | 察隅县古拉乡则巴村软籽石榴提质增效建设项目 | 则巴村 | 13.9 | 13.9 | 13 | 0 | 0.9 | 0 | 2024 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13 | 0 | 0.9 | 0 | 13.9
3 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇拉丁村猕猴桃种植三期项目 | 拉丁村 | 1200 | 1200 | 1000 | 130 | 0 | 70 | 2024 | 937.9 | 937.9 | 937.9 | 796.45 | 95.72 | 0 | 45.73 | 1200
4 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇翠兴村林下资源种植建设项目 | 塔玛村 | 950 | 950 | 555 | 357.5 | 0 | 37.5 | 2024 | 918.91 | 918.91 | 918.91 | 555 | 326.41 | 0 | 37.5 | 950
5 | 察隅县 | 察隅县竹瓦根镇扎嘎村、学尼村林下菌类种植项目 | 竹瓦根镇 | 160 | 160 | 152 | 0 | 0 | 8 | 2024 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 98.09 | 0 | 0 | 5.19 | 160
6 | 察隅县 | 察隅县古玉乡村集体经济入户养殖项目 | 古玉乡 | 765 | 765 | 370 | 122.12 | 0 | 272.88 | 2024 | 765 | 765 | 765 | 370 | 122.12 | 0 | 272.88 | 765
7 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇米古村茶叶精加工厂建设项目 | 米古村 | 1300 | 1300 | 805 | 460 | 0 | 35 | 2024 | 1300 | 1300 | 1300 | 805 | 460 | 0 | 35 | 1300
8 | 察隅县 | 察隅县竹瓦根镇菌包加工厂建设项目 | 竹瓦根镇 | 100 | 99.998 | 89.928 | 0 | 0 | 10.07 | 2024 | 86.27 | 86.27 | 86.27 | 76.2 | 0 | 0 | 10.07 | 100
9 | 察隅县 | 察隅县古玉乡农田灌溉建设项目 | 古井村 | 600 | 600 | 300 | 105 | 0 | 195 | 2024 | 523.15 | 523.15 | 523.15 | 300 | 105 | 0 | 118.15 | 600
10 | 察隅县 | 察隅县竹瓦根镇嘎巴村、扎拉村农田灌溉建设项目 | 竹瓦根镇 | 324.35 | 324.35 | 153.89 | 58 | 0 | 112.46 | 2024 | 286.18 | 286.18 | 286.18 | 153.89 | 58 | 0 | 74.29 | 324.35
11 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇卡地、竹尼等村农田灌溉水渠建设项目 | 察隅县 | 90.12 | 90.12 | 66 | 20 | 0 | 4.12 | 2024 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 66 | 19.35 | 0 | 4.12 | 90.12
12 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇巩固、体育、松林等村灌溉水渠建设项目 | 上察隅镇 | 257.21 | 257.21 | 190 | 51 | 0 | 16.21 | 2024 | 224.07 | 224.07 | 224.07 | 190 | 17.86 | 0 | 16.21 | 257.21
13 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇枇杷基地基础设施建设项目 | 沙玛村 | 341.3 | 341.3 | 190 | 123 | 0 | 28.3 | 2024 | 324.71 | 324.71 | 324.71 | 190 | 116.4 | 0 | 18.31 | 341.3
14 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇松林村农田提质改造项目 | 察隅县 | 398.29 | 398.29 | 398.29 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 351.35 | 351.35 | 351.35 | 351.35 | 0 | 0 | 0 | 398.29
15 | 察隅县 | 2024年扶贫贷款贴息 | 察隅县 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 0 | 0 | 0 | 42.38
16 | 察隅县 | 察隅县2024年农村人口扶持项目 | 察隅县 | 674 | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 2024 | 674 | 674 | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674
17 | 察隅县 | 察隅县2024年农牧民技术培训项目 | 察隅县 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
18 | 察隅县 | 察隅县2024年就业创业补贴 | 察隅县 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
19 | 察隅县 | 察隅县2023年水质改造提升工程 | 察隅县 | 150 | 150 | 145 | 0 | 0 | 5 | 2024 | 141.26 | 141.26 | 141.26 | 136.26 | 0 | 0 | 5 | 150
20 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇阿扎村山洪沟治理工程 | 阿扎村 | 760 | 760 | 540 | 172 | 0 | 48 | 2024 | 756.56 | 756.56 | 756.56 | 540 | 168.56 | 0 | 48 | 760
21 | 察隅县 | 西藏林芝市察隅县上察隅镇巩固村2号安置点泥石流防治工程 | 巩固村 | 180 | 180 | 165.78 | 0 | 0 | 14.22 | 2024 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 132.43 | 0 | 0 | 14.22 | 180
22 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇拉丁村2号安置点泥石流治理工程 | 上察隅镇 | 151.77 | 151.768 | 142.128 | 0 | 0 | 9.64 | 2024 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | 78 | 0 | 0 | 9.64 | 151.77
23 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇松林村防洪堤工程 | 松林村 | 476.994 | 477.002 | 464.352 | 0 | 0 | 12.65 | 2024 | 476.994 | 476.994 | 476.994 | 464.352 | 0 | 0 | 12.642 | 476.994
24 | 察隅县 | 察隅县古玉乡古井村美丽宜居村建设项目 | 古井村 | 2839.54 | 2839.54 | 1780 | 870 | 189.54 | 0 | 2024 | 2791.03 | 2791.03 | 2791.03 | 1780 | 870 | 141.03 | 0 | 2839.54
25 | 察隅县 | 察隅县察瓦龙乡瓦布村美丽宜居村建设项目 | 瓦布村 | 714.25 | 714.25 | 490 | 175 | 49.25 | 0 | 2024 | 714.14 | 714.14 | 714.14 | 490 | 174.89 | 49.25 | 0 | 714.25
26 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇嘎腰村美丽宜居村建设项目 | 嘎腰村 | 343.41 | 343.41 | 238 | 82 | 23.41 | 0 | 2024 | 290.8 | 290.8 | 290.8 | 238 | 36.59 | 16.21 | 0 | 343.41
27 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇荣玉村美丽宜居村建设项目 | 荣玉村 | 570.54 | 570.54 | 395 | 138 | 37.54 | 0 | 2024 | 568.83 | 568.83 | 568.83 | 395 | 136.29 | 37.54 | 0 | 570.54
28 | 察隅县 | 察隅县古拉乡则巴村美丽宜居村建设项目 | 则巴村 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800
29 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇竹尼村美丽宜居村建设项目 | 竹尼村 | 376.29 | 376.29 | 260 | 90 | 26.29 | 0 | 2024 | 357.42 | 357.42 | 357.42 | 260 | 76.54 | 20.88 | 0 | 376.29
30 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇体育片区排污新建维修项目 | 上察隅镇 | 772.41 | 772.41 | 540 | 180 | 0 | 52.41 | 2024 | 732.72 | 732.72 | 732.72 | 540 | 140.31 | 0 | 52.41 | 772.41
31 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇米古片区排污整治项目 | 上察隅镇 | 470.03 | 470.026 | 326 | 125.126 | 0 | 18.9 | 2024 | 467.95 | 467.95 | 467.95 | 326 | 123.05 | 0 | 18.9 | 470.03
32 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇阿扎片区排污新建维修项目 | 上察隅镇 | 493.62 | 493.62 | 230 | 85 | 0 | 178.62 | 2024 | 413.47 | 413.47 | 413.47 | 230 | 85 | 0 | 98.47 | 493.62
33 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇布宗、西巴村排污新建维修项目 | 上察隅镇 | 157.19 | 157.19 | 75 | 27 | 0 | 55.19 | 2024 | 136.14 | 136.14 | 136.14 | 75 | 27 | 0 | 34.14 | 157.19
34 | 察隅县 | 察隅县竹瓦根镇日东村美丽宜居村建设项目 | 日东村 | 244.7 | 244.7 | 168 | 60 | 16.7 | 0 | 2024 | 237.77 | 237.77 | 237.77 | 168 | 53.07 | 16.7 | 0 | 244.7
35 | 察隅县 | 察隅县竹瓦根镇知美村美丽宜居村建设项目 | 知美村 | 389.93 | 389.93 | 266.54 | 97 | 26.39 | 0 | 2024 | 389.87 | 389.87 | 389.87 | 266.54 | 96.94 | 26.39 | 0 | 389.93
36 | 察隅县 | 察隅县2024年垃圾清运资金 | 察隅县 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2024 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
37 | 察隅县 | 察隅县察瓦龙乡格布村美丽宜居村建设项目 | 格布村 | 445.58 | 445.58 | 301 | 112.91 | 31.67 | 0 | 2024 | 434.83 | 434.83 | 434.83 | 301 | 102.16 | 31.67 | 0 | 445.58
38 | 察隅县 | 察隅县察瓦龙乡龙普村美丽宜居村建设项目 | 龙普村 | 108.41 | 108.406 | 80.176 | 22 | 6.23 | 0 | 2024 | 108.386 | 108.386 | 108.386 | 80.176 | 21.98 | 6.23 | 0 | 108.41
39 | 察隅县 | 察隅县竹瓦根镇桑久村、扎嘎村、空档村、扎拉村基础设施补短板项目 | 竹瓦根镇 | 413.11 | 413.11 | 413.11 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 413.11 | 413.11 | 413.11 | 413.11 | 0 | 0 | 0 | 413.11
40 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇毕达村美丽宜居村建设项目 | 毕达村 | 194.59 | 194.594 | 156 | 6.464 | 32.13 | 0 | 2024 | 193.314 | 193.314 | 193.314 | 156 | 6.464 | 30.85 | 0 | 194.59
41 | 察隅县 | 察隅县2024年树立农牧民新风貌行动补贴资金 | 察隅县 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520
42 | 察隅县 | 察隅县竹瓦根镇曲瓦村美丽宜居村建设项目 | 曲瓦村 | 209.73 | 209.73 | 145 | 51 | 13.73 | 0 | 2024 | 209.7 | 209.7 | 209.7 | 145 | 50.97 | 13.73 | 0 | 209.73
43 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇宗古村美丽宜居村建设项目 | 宗古村 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 0 | 0 | 0 | 31.28
44 | 察隅县 | 察隅县古玉乡布玉村美丽宜居村建设项目 | 布玉村 | 359.54 | 359.54 | 253 | 85 | 21.54 | 0 | 2024 | 343.27 | 343.27 | 343.27 | 253 | 73.26 | 17.01 | 0 | 359.54
45 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇古巴村美丽宜居村建设项目 | 古巴村 | 509.68 | 509.68 | 350 | 125 | 34.68 | 0 | 2024 | 483.04 | 483.04 | 483.04 | 350 | 98.36 | 34.68 | 0 | 509.68
46 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇松古村美丽宜居村建设项目 | 松古村 | 220 | 220 | 176 | 44 | 0 | 0 | 2024 | 219.77 | 219.77 | 219.77 | 176 | 43.77 | 0 | 0 | 220
47 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇塔玛、京都村基础设施提升改造项目 | 下察隅镇 | 51.15 | 51.15 | 25 | 10 | 0 | 16.15 | 2024 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 25 | 10 | 0 | 10.36 | 51.15
48 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇沙玛村基础设施提升项目 | 沙玛村 | 46.08 | 46.08 | 20 | 10 | 0 | 16.08 | 2024 | 42.58 | 42.58 | 42.58 | 20 | 9.08 | 0 | 13.5 | 46.08
察隅县合计： |  |  |  | 20506.12 | 20506.12 | 13888 | 3994.12 | 1274 | 1350 |  | 19336.404 | 19336.404 | 19336.404 | 13449.458 | 3725.144 | 1207.07 | 954.732 | 20506.12

## Sheet1
西藏自治区2023年脱贫县财政涉农统筹整合资金实施方案明细表（第一、二批）
填报单位：西藏自治区乡村振兴局 | [24 empty] | 金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 （包括：项目的可行性、必要性和效益分析等内容） | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目 开工时间 | 预计 竣工时间 | 财政涉农整合资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户 (户) | 项目受益群众人数 (人) | 其中 |  | 备注 | 目前项目四级资金支出数 | 截至12月10号四级资金预计支出数 | 剩余资金 | 不能支出原因 | 项目名称
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政 涉农整合 资金 | 自治区财政 涉农整合 资金 | 地（市）财政涉农整合资金 | 县（区）财政涉农整合资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 |  |  |  | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
（一）xxx类 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 2382.964 | 2382.964 | 1937.994 | 398.31 | 0 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 461 | 2164 | 107 | 549
1 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇卡地村林下菌类种植项目 | 卡地村 | 建设内容：管理用房：建筑装饰工程68.75㎡，安装工程68.75㎡;加工厂：建筑装饰工程542.8㎡，安装工程542.8㎡;室外附属工程：室外电气工程1项，室外给排水工程1项，照明工程10盏，场地平整1项，场地道硬化1386.3㎡，排水沟96.58m，护栏80.32m，1.5m高挡土墙80.32m，通透式围墙149.78m;供水工程：给水管道工程1项，100m³蓄水池1座；田间种植、灌溉工程：场地清表106667.99㎡，灌溉工程1项；其他工程：网围栏2949.32m，大门6座，简介标识牌3座。设备购置及安装：茯苓菌棒1884m³，茯苓菌种100000袋，不锈钢操作台1套，成品钢制货架30个，成品烘千设备40kw6套，监控终端设备1套。可行性、必要性：该项目的建设可有效带动察隅县林下菌类产业发展，促进农牧民增收；经营主体：下察隅镇人民政府；效益分析：项目建成后可有效带动48户，266人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.21 | 2023.12.20 | 中央衔接资金 | 824.26 | 824.26 | 657.01 | 167.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 48 | 266 | 44 | 243 | 第一、二批。项目总投资824.26万元，第一批实施方案安排667.25万元，第二批实施方案安排资金157.01万元。 | 644.0789 | 77.4394 | 102.7417 | 按照采购合同， 采购菌种按照菌种成活率验收拨付 当前未到验收季节 | 察隅县下察隅镇卡地村林下菌类种植项目 | 721.5183
2 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇布宗村林下菌类种植项目 | 布宗村 | 建设内容：田间种植、灌溉工程：场地清表14540m³，灌溉工程1项，200m³蓄水池1座，取水口1座，过滤池1座；附属工程：网围栏2972.27m，机耕道5681.04㎡，设备购置及安装：木耳菌包387831袋。可行性、必要性：该项目的建设可有效带动察隅县林下菌类产业发展，促进农牧民增收。经营主体：上察隅镇人民政府；效益分析：项目建成后可有效带动26户，142人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.19 | 2023.12.20 | 中央少数民族发展资金500 自治区财政资金70 自治区少数民族发展资金161.06 县级资金46.66 | 777.72 | 777.72 | 500 | 231.06 | 0 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 142 | 5 | 27 | 第一批 | 603.2164 | 112.5872 | 61.9163 | 按照采购合同， 采购菌种按照菌种成活率验收拨付 当前未到验收季节 | 察隅县上察隅镇布宗村林下菌类种植项目 | 715.8037
3 | 察隅县 | 察隅县2022年拉丁村搬迁配套猕猴桃种植项目（2号搬迁点） | 拉丁 | 土地平整及猕猴桃种植150亩、新建蓄水池、管道工程、网围栏、大门、标示牌等附属设施。该项目的实施可保证搬迁群众的产业发展，保证搬迁群众的产业收入。经营主体：拉丁村搬迁点村委会；项目建成后可有效带动79户，348人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.7.10 | 2023.12.28 | 中央财政衔接资金 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 348 | 4 | 17 | 第二批 | 39.5527 | 0 | 14.4473 | 未到种植季节，种植完成后拨付 | 察隅县2022年拉丁村搬迁配套猕猴桃种植项目（2号搬迁点） | 39.5527
4 | 察隅县 | 察隅县2022年本堆村搬迁配套茶叶种植项目 | 本堆 | 土地平整工程1项，种植沟开挖，回填工程1项，第一次茶叶种植724500株，第二次种植茶叶198080株，防草布及附属设施。该项目的实施可保证搬迁群众的产业发展，保证搬迁群众的产业收入。经营主体：本堆村搬迁点村委会；项目建成后可有效带动91户，418人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.7.11 | 2023.12.11 | 中央少数民族发展资金249.64万元，中央财政衔接资金197.344万元 | 446.984 | 446.984 | 446.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 91 | 418 | 7 | 36 | 第二批，项目总投资558.73万元，第二批实施方案安排446.984万元，计划通过2024年统筹整合资金解决 111.746万元。2023年重点帮扶村。 | 357.3366 | 3.1486 | 86.4988 | 剩余款按照合同要求验收后拨付 | 察隅县2022年本堆村搬迁配套茶叶种植项目 | 360.4852
5 | 察隅县 | 察隅县古拉乡安巴村、则巴村山羊养殖项目 | 古拉乡安巴村 | 山羊养殖项目对于生态农业发展具有重要意义，可有效带动群众主动参与到养殖中来，带动群众学习掌握养殖技能。该项目养殖方式为圈养，可解决3人就业。承租方通过收购周边群众种植的饲草料用于青储饲料可促进农牧民群众增收，具有十分显著的社会效益。且该项目较为平稳、效益可观，建成后以“联村共建+企业承包”模式进行运营，根据现行市场行情测算，按年出栏量100头，可实现产值15万元（其中第1年为养殖发展壮大期，不向承租企业收取承包费用；第2年开始每年按照扶持资金140万元的3%向联建村集体分红共4.2万元）。同时，每年可带动村民种植饲草料和打工收入近5万元，有效带动周边群众致富。 | 新建 | 中共察隅县委组织部 | 詹开恒，18989945459 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 2023年中央财政扶持壮大村集体经济资金 | 140 | 140 | 140 | [7 empty] | 4.2 | 85 | 418 | 38 | 196 | 待自治区组织部审定 | 0 | 7 | 133 | 由于资金9月才下达，11月初通过县常委会，目前刚下达概批，只能支出2类费 | 察隅县古拉乡安巴村、则巴村山羊养殖项目 | 7
6 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇沙琼村、洞冲村入股猕猴桃基地项目 | 下察隅镇 | 该项目的实施为察隅县乃至林芝市提供大量优质猕猴桃鲜果，丰富了市场，提高了人民生活质量，拉长了产业链条，壮大了产业实力，对察隅县农村经济发展起到了非常重要的经济龙头作用。项目计划将资金入股华源佳隅农业科技技术开发有限公司（目前该公司拥有猕猴桃种植园1500亩，年亩产猕猴桃2500斤，可实现产值3750万元/年，带动周边群众务工收入近200万元，土地流转费用200万元以上），基地在保证70万元/村本金不损失的情况下，每年按照扶持资金的5%向入股村集体分红，为2个村每年集体增收共7万元。同时，如果出现撤股情况，村集体保证将70万元本金继续用于村集体经济建设。 | 新建 | 中共察隅县委组织部 | 詹开恒，18989945459 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023年中央财政扶持壮大村集体经济资金 | 140 | 140 | 140 | [7 empty] | 7 | 132 | 572 | 9 | 30 | 待自治区组织部审定 | 0 | 140 | 0 |  | 察隅县下察隅镇沙琼村、洞冲村入股猕猴桃基地项目 | 140
(二)小型公益性基础设施类 |  |  |  | 18 | [6 empty] | 9699.736 | 9699.736 | 7452.716 | 1760 | 0 | 487.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.79 | 1893 | 8057 | 348 | 1345 |  |  |  | 9699.736 |  |  | 0
1 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇本堆村搬迁点防洪堤工程 | 本堆村 | 防洪堤工程：新建防洪堤工程2040.3m，构筑物：排水箱2座，排水涵洞3座等附属工程。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.19 | 2023.12.19 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 2505 | 2505 | 1853.5 | 550 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 418 | 7 | 36 | 第一批 | 2230.9874 | 37.52 | 236.4926 | 建设单位管理费结余37.19万元、施工图审查费3.91万元、水土保持费结余22.37万元、环评费50万元、地灾勘界费招标结余3.5万元、林勘费结余4.58万元，监理费招标结余0.17万元，工程保险费招标结余0.1万元，施工招标结余0.54万元，预备费114.15万元待财评通过后方可支付 | 察隅县上察隅镇本堆村搬迁点防洪堤工程 | 2268.5074
2 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇翠兴村村道维修建设项目 | 翠兴 | 翠兴村车行道路2443.6m²,现状水渠加盖板641m，新建DN600过路管涵5m，挖填方1项等附属设施。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.19 | 2023.7.19 | 中央衔接资金 自治区财政资金 | 100 | 100 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 276 | 27 | 97 | 第一批 | 86.7021 | 0 | 13.2979 | 建安费财评预留金：11.421614 管理费、预备费：0.426296 监理费预留财评资金：0.1736 正在开展水土保持验收，剩余：1.011 建安费概批合同差额:0.241423 监理费概批合同差额:0.024 | 察隅县上察隅镇翠兴村村道维修建设项目 | 86.7021
3 | 察隅县 | 西藏林芝市察隅县上察隅镇巩固村2号安置点泥石流防治工程 | 巩固村 | 防护堤、重力式挡墙等内容 等配套附属设施。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.8.15 | 2023.12.31 | 中央财政衔接资金 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 444 | 12 | 63 | 第二批，项目总投资580万元，第二批实施方案安排400万元，计划通过2024年统筹整合资金解决 180万元。 | 310.2516 | 10.94 | 78.8084 | 预备费26.25万元， 检测费：0.94万元， 建安40%：189.584万， 监理40%：4.36万元 ， 建安费概批合同差价；0.26567万， 监理费概批合同差价：0.05万， | 西藏林芝市察隅县上察隅镇巩固村2号安置点泥石流防治工程 | 321.1916
4 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇拉丁村2号安置点泥石流治理工程 | 拉丁村 | 潜槛+排导槽+盖板涵+排洪渠等配套附属设施 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.8.15 | 2023.12.31 | 中央财政衔接资金 | 400.64 | 400.64 | 400.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 348 | 4 | 17 | 第二批，项目总投资552.41万元，第二批实施方案安排400.64万元，计划通过2024年统筹整合资金解决 151.77万元。 | 272.0384 | 9.366 | 119.2356 | 预备费27.62万元， 环评：20.84万元， 建安40%：168.4353万， 监理40%：3.368万元 ， 建安费概批合同差价；0.3116万， 监理费概批合同差价：1.418万， | 察隅县下察隅镇拉丁村2号安置点泥石流治理工程 | 281.4044
5 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇松林村防洪堤工程 | 松林村 | 综合治理河道长1.5km。新建堤防总长度为1.782km、新建排水涵洞3处、排水箱涵3处。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.8.15 | 2023.12.31 | 中央财政衔接资金 | 723.006 | 723.006 | 723.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 170 | 15 | 38 | 第二批，项目总投资1200万元，第二批实施方案安排723.006万元，计划通过2024年统筹整合资金解决 476.994万元。 | 427.3038 | 295.7022 | 0 | 0 | 察隅县上察隅镇松林村防洪堤工程 | 723.006
6 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇翠兴村入户道路建设项目 | 翠兴村 | 硬化面积：920.2m²,挖方621.84m³，填方94.8m³等附属设施。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.8.19 | 2023.12.31 | 中央财政衔接资金 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 276 | 27 | 97 | 第二批 | 15 | 0 | 0 | 0 | 察隅县上察隅镇翠兴村入户道路建设项目 | 15
7 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇体育村农田灌溉水渠建设项目 | 体育村 | 建设内容：土石方工程1项，新建30*30砼灌溉水渠6866.98米及其它配套附属设施。可行性、必要性：该项目的建设可有效提高灌溉效率，促进农牧民增收。经营主体：体育村；效益分析：项目建成后可有效带动92户，302人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.25 | 2023.12.20 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 202.92 | 202.92 | 150 | 40 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 92 | 302 | 16 | 65 | 第一批 | 185.7312 | 0 | 17.1888 | 监理费预留财评资金：0.942 正在开展水土保持验收，剩余：3.014 环评费：14 建安费概批合同差额:0.204587 监理费概批合同差额:0.02 | 察隅县上察隅镇体育村农田灌溉水渠建设项目 | 185.7312
8 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇目宗村农田灌溉水渠建设项目 | 目宗村 | 建设内容：目宗村-白热组：土石方工程1项，30*30水沟2858.58m，30*30盖板沟17m，取水口2座，过滤池2座；目宗村-德扎组：土石方工程1项，30*30水沟2237.65m，30*30盖板沟4m，45*50水沟1380m，取水口1座，过滤池1座，路面破除恢复15m，管道工程1项及附属设施。可行性、必要性：该项目的建设可有效提高灌溉效率，促进农牧民增收。经营主体：目宗村；效益分析：项目建成后可有效带动55户，192人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.25 | 2023.8.20 | 中央以工代赈资金 | 268 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 55 | 192 | 19 | 48 | 第一批 | 194.1485 | 45.3363 | 28.5152 | 管理费、预备费：17.477321 监理费预留财评资金：0.885 正在开展水土保持验收，剩余：2.012 环评费：8 建安费概批合同差额:0.128366 监理费概批合同差额:0.015 | 察隅县上察隅镇目宗村农田灌溉水渠建设项目 | 239.4848
9 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇西巴、迟巴等村农田灌溉水渠建设项目 | 西巴村、迟巴村、荣玉村、松林村、仕中村、岗藏村 | 建设内容：竹龙巴村：土石方工程1项，45*30水沟887.5m，取水口1座，过滤池1座，100m³水池1座，管道工程1项，中20钢丝绳架空吊管107m;荣玉村：取水口1座，过滤池1座，管道工程1项；西巴村：取水口1座，过滤池1座，100m³水池1座，管道工程1项；迟巴村-迟巴组：土石方工程1项，30*30水沟272.61m，取水口2座，过滤池2座，50m水池1座，管道工程1项；迟巴村-冲砂组：土石方工程1项，30*30水沟699.37m，过路钢筋砼涵管5m;仕中村：取水口1座，过滤池1座，管道工程1项；松林村：土石方工程1项，30*30水沟511.44m，取水口1座，过滤池1座，50m水池2座，管道工程1项。可行性、必要性：该项目的建设可有效提高灌溉效率，促进农牧民增收。经营主体：村委会；效益分析：项目建成后可有效带动261户，1024人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.25 | 2023.12.20 | 中央衔接资金448.78 自治区少数民族发展资金100 县级资金86.84 | 635.62 | 635.62 | 448.78 | 100 | 0 | 86.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 261 | 1024 | 79 | 302 | 第一批 | 635.62 | 0 | 0 | 0 | 察隅县上察隅镇西巴、迟巴等村农田灌溉水渠建设项目 | 635.62
10 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇日玛村、塔玛村农田灌溉水渠建设项目 | 日玛村、塔玛村 | 日玛村：土石方工程1项，30*30水沟2814.96米，30*30盖板沟5米，60*40水沟1929.64米，取水口1座，过滤池1座，跌水井1座；塔玛村：土石方工程1项，30*30水沟213.97米及附属设施。该项目的建设可有效提高灌溉效率，促进农牧民增收。经营主体：日玛村、塔玛村；项目建成后可有效带动88户，307人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.27 | 2023.9.13 | 中央以工代赈资金 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 88 | 307 | 21 | 65 | 第一批 | 217.1673 | 0 | 24.8327 | 管理费、预备费：14.453139 监理费预留财评资金：0.5174 正在开展水土保持验收，剩余：1.72 环评费：8 建安费概批合同差额:0.122151 监理费概批合同差额:0.02 | 察隅县下察隅镇日玛村、塔玛村农田灌溉水渠建设项目 | 217.1673
11 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇沙琼村、洞冲村农田灌溉水渠建设项目 | 沙琼村、洞冲村 | 1.沙琼村：新建50m³蓄水池2座，土石方工程1项，45*40水渠732.46m，35*30水渠1033.99m及管道工程1项，取水口1座。洞冲村：管道工程1项，100m³蓄水池1座等其它配套附属设施。该项目的建设可有效提高灌溉效率，促进农牧民增收。经营主体：沙琼村、洞冲村；项目建成后可有效带动75户，321人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.19 | 2023.12.25 | 中央衔接资金238.2 自治区财政资金40 自治区少数民族发展资金42 县级资金37.32 | 357.52 | 357.52 | 238.2 | 82 | 0 | 37.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 75 | 321 | 6 | 19 | 第一批 | 345.9175 | 0 | 11.6025 | 管理费、预备费：11.602541 | 察隅县下察隅镇沙琼村、洞冲村农田灌溉水渠建设项目 | 345.9175
12 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇京都、松古等村农田灌溉水渠建设项目 | 京都村、松古村、拉丁村、扎巴村 | 京都村：土石方工程1项，30*30水沟776.44m，30*30盖板沟4.68m，40*35水沟120m，分水口23个，取水口1座，过滤池1座，出水口1座，跌水井2座；松古村：土石方工程1项，30*30水沟2265.85m，30*30盖板沟3m，分水口146个，出水口3座，跌水井2座；拉丁村：土石方工程1项，60*65水沟838.59m，取水口1座，过滤池1座，跌水井1座，60*65水渠拆除838.59m;扎巴村：土石方工程1项，30*30水沟4253.49m。(具体建设内容详见施工图)该项目的建设可有效提高灌溉效率，促进农牧民增收。经营主体：相关村委会；项目建成后可有效带动158户，487人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.17 | 2023.12.16 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 325.27 | 325.27 | 216.6 | 80 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 158 | 487 | 22 | 69 | 第一批 | 309.308 | 0 | 15.962 | 管理费、预备费：15.961954 | 察隅县下察隅镇京都、松古等村农田灌溉水渠建设项目 | 309.308
13 | 察隅县 | 察隅县古玉乡然乌学、古井村水利设施新建项目 | 然乌学、古井村 | 古井村新建灌溉水渠约4256米；然乌学村龙冲组新建灌溉水渠193m，沉砂池8座（原有水源地至村内增设）、50m³蓄水池1座等其他附属工程。该项目的建设可有效提高灌溉效率，促进农牧民增收。经营主体：然乌学村、古井村；项目建成后可有效带动379户，1769人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.17 | 2023.12.16 | 中央衔接资金210.07 中央少数民族发展资金86.5 自治区财政资金50 县级资金32.77 | 379.34 | 379.34 | 296.57 | 50 | 0 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 379 | 1769 | 52 | 235 | 第一批 | 293.194 | 86.146 | 0 | 剩余款按照合同要求验收后拨付 | 察隅县古玉乡然乌学、古井村水利设施新建项目 | 379.34
14 | 察隅县 | 察隅县古玉乡布玉村水渠建设项目 | 布玉村 | 新建灌溉水渠1141m，其它配套附属设施。该项目的建设可有效提高灌溉效率，促进农牧民增收。经营主体：布玉村；项目建成后可有效带动31户，134人实现增收。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.17 | 2023.9.16 | 中央衔接资金 | 55.42 | 55.42 | 47.42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 31 | 134 | 13 | 60 | 第一批 | 44.6735 | 0 | 10.7465 | 根据县财政局评审结果按照合同拨付 | 察隅县古玉乡布玉村水渠建设项目 | 44.6735
15 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇本堆村搬迁点土地整治项目（续建） | 本堆村 | 土地平整813.5亩，排水沟110米，集水池1座。高位水池1座，沉砂池1座，管道工程1项，机耕道5284米及其附属设施；该项目的建设可有效提种植效率，保障搬迁群众耕作土地。经营主体：本堆搬迁点村委会；项目建成后可有效带动91户，418人实现增收。 | 续建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.1.17 | 2023.12.26 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 700 | 700 | 420 | 230 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91 | 418 | 7 | 36 | 第一批 | 397.8613 | 251 | 51.1387 | 预备费：102.27万， 林勘：31万， 工程质量检测费1.99万 设计15%：9.6915 工程15%：185万， 监理30%:6.858万， 建安费概批合同差价；0.82万， 监理费概批合同差价：0.241041 | 察隅县上察隅镇本堆村搬迁点土地整治项目（续建） | 648.8613
16 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇拉丁村搬迁点土地整治项目（续建） | 拉丁村 | 土地平整254.04亩；水利措施：引水渠3167m、引水管605m、1#支管80m、2#支管1681m及其附属设施。该项目的建设可有效提种植效率，保障搬迁群众耕作土地。经营主体：拉丁村搬迁点村委会；项目建成后可有效带动57户，379人实现增收。 | 续建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.1.17 | 2023.12.26 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 630 | 630 | 441 | 150 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57 | 379 | 5 | 18 | 第一批 | 382.8654 | 213.6195 | 33.5151 | 预备费：61.35万， 环评：38.25万， 设计15%：5.6265万， 工程15%：160.420003万， 监理30%:8.572万， 建安费概批合同差价；2.253107万， 监理费概批合同差价：0.05万 | 察隅县下察隅镇拉丁村搬迁点土地整治项目（续建） | 596.4849
17 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇巩固村2号搬迁点土地整治项目（续建） | 巩固村 | 土地平整547.8亩，排水沟110米，集水池1座。高位水池1座，沉砂池1座，管道工程1项，田间道路18769平方米及其附属设施。该项目的建设可有效提种植效率，保障搬迁群众耕作土地。经营主体：巩固村搬迁点村委会；项目建成后可有效带动77户，444人实现增收。 | 续建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.1.17 | 2023.12.26 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 810 | 810 | 567 | 190 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77 | 444 | 12 | 63 | 第一批 | 500.4115 | 300.2034 | 9.3851 | 预备费：40.73万， 检测费：8万， 设计15%：8.052万 工程15%：229.9474万， 监理30%:9.204万， 建安费概批合同差价；0.7672万 监理费概批合同：0.02万 | 察隅县上察隅镇巩固村2号搬迁点土地整治项目（续建） | 800.6149
18 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇拉丁村2号搬迁点土地整治项目（续建） | 拉丁村 | 道路工程2127m，土地整治572.2亩，田间水利工程1项，取土场防治工程1项等附属设施。该项目的建设可有效提种植效率，保障搬迁群众耕作土地。经营主体：拉丁村搬迁点村委会；项目建成后可有效带动79户，348人实现增收。 | 续建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.1.17 | 2023.12.26 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 950 | 950 | 665 | 240 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79 | 348 | 4 | 17 | 第一批 | 636.7227 | 296.293 | 16.9843 | 预备费：90.41万， 环评：12万， 设计15%：8.739万 工程15%：273万， 监理30%:14.564万， 建安费概批合同差价；1.512417万 监理费概批合同差价：2.21万 | 察隅县下察隅镇拉丁村2号搬迁点土地整治项目（续建） | 933.0157
（三）宜居宜业和美村庄类 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 9100.93 | 9100.93 | 6696.98 | 1696.75 | 0 | 707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2262 | 118 | 539 |  |  |  | 9100.93 |  |  | 0
1 | 察隅县 | 察隅县古玉乡然乌学村美丽宜居村推进项目 | 然乌学村 | 然乌学组：庭院整治：新建实体围墙1970.67m，新建1.05米高栏杆30.42m，围墙改造46.04m，硬化6794㎡，房屋提升改造4132.88㎡，新建挡墙801.13m，新建300*300排水为142.44m，新建400*400排水沟30.1m，照明工程1项；附属设施：农田围栏1272.97m，DN60PE管22m；桥梁工程：增杂组人行桥1座，悦通牧场桥改造1座；排污工程：管网1项，道路破除恢复850㎡，人工湿地处理系统1项；典学组：庭院整治：新建通透式围墙1418.93m，新建实体围墙2102.77m，围墙改造110.47m，硬化4172.24㎡，房屋提升改造6382.22㎡，新建挡墙1214.48m，照明工程1项；附属设施：农田围栏960.8m；排污工程：管网1项，道路破除恢复1450㎡，人工湿地处理系统1项；龙冲组：庭院整治：新建通透式围墙1455.41m，新建实体围墙930.49m，围墙改造148.69m，硬化1921.57㎡，房屋提升改造1635.99㎡，新建挡墙324.27m，新建300*300排水沟37.7m，新建400*400排水沟41.35m，照明工程1项；附属设施：农田围栏132.25m；排污工程：管网1项，道路破除恢复1790㎡，人工湿地处理系统1项。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.20 | 2023.12.20 | 中央少数民族发展资金2160.58 自治区财政资金280 自治区少数民族发展资金360 县级资金99.42 | 2900 | 2900 | 2160.58 | 640 | 0 | 99.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114 | 577 | 24 | 102 | 第一批 | 2836.4041 | 0 | 63.5959 | 管理费、预备费：59.577705 正在开展水土保持验收，剩余：2.011 建安费概批合同差额:0.9646 监理费概批合同差额:0.078 | 察隅县古玉乡然乌学村美丽宜居村推进项目 | 2836.4041
2 | 察隅县 | 察隅县古玉乡博学村美丽宜居村推进项目 | 博学村 | 道路工程：1号道路3.1KM,2号道路0.69KM，道路维修0.3KM；挡土墙：挡土墙1165m；网围栏：网围栏7919m；人畜分离工程：新建围墙3760m，维修围墙927.6m，人畜分离提升改造24287㎡；居民庭院改造：院内硬化9593㎡，给水管道3005m，排水管道3720m，新建挡土墙57m，线路改造103户；室外排水工程1项；太阳能路灯120盏。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.20 | 2023.12.20 | 中央衔接资金1946.4 自治区财政资金190.75 自治区少数民族发展资金306 县级资金145.85 | 2589 | 2589 | 1946.4 | 496.75 | 0 | 145.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 643 | 23 | 104 | 第一批 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 察隅县古玉乡博学村美丽宜居村推进项目 | 2589 | 2589
3 | 察隅县 | 察隅县察瓦龙康然村美丽宜居村推进项目 | 康然村 | 公厕：建筑装饰38.94㎡，安装工程38.94㎡；附属工程：新建公共厕所前硬化34m㎡，新建农田网围栏1993m，新建村内通透式围墙679.7m，新建1.4M高实体围墙557.45m，维修改造围墙段1027.46m，新建栏杆219m，新建农田铁艺门10个，垃圾池99.20㎡，排水沟1289m，新建巷道硬化1340㎡,1.5米高浆砌片石挡墙34m,2.5米高浆砌片石挡墙43m,3米高浆砌片石挡墙79m,3.5米高浆砌片石挡墙190m,4米高浆砌片石挡墙161.5m,4.5高米浆砌片石挡墙105m，4.5高米毛石混凝土挡墙76m，护栏800m，现状道路土路肩修复372m³，排污工程1项，人工湿地2套，道路破除恢复3982㎡，路灯工程95套。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.20 | 2023.12.20 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 1396.61 | 1396.61 | 1050 | 150 | 0 | 196.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74 | 427 | 31 | 161 | 第一批 | 1396.61 | 0 | 0 | 0 | 察隅县察瓦龙康然村美丽宜居村推进项目 | 1396.61
4 | 察隅县 | 察隅县察瓦龙乡前中瓦村美丽宜居村推进项目 | 前中瓦村 | 新建垃圾场3座，灌溉渠5864m，人居环境整治：新建围墙2055m，新建挡土墙670m，混凝土地面350㎡，灌溉渠盖板95m，线路改造68户，新建村道及硬化1项，波形护栏850m，排污工程1项，太阳能路灯60盏。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.20 | 2023.12.20 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 1268.84 | 1268.84 | 900 | 200 | 0 | 168.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69 | 336 | 21 | 97 | 第一批 | 1268.84 | 0 | 0 | 0 | 察隅县察瓦龙乡前中瓦村美丽宜居村推进项目 | 1268.84
5 | 察隅县 | 察隅县察瓦龙乡格德村美丽宜居村推进项目 | 格德村 | 新建垃圾场2座，灌溉渠3210m，人居环境整治：新建围墙2032m，维修围墙569m，新建挡土墙683m，混凝土地面420m，场地平整850㎡，灌溉渠盖板300m，波形护栏65m，线路改造49户，室外排水工程1项，太阳能路灯30盏。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.20 | 2023.12.20 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 876.48 | 876.48 | 600 | 180 | 0 | 96.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48 | 214 | 13 | 56 | 第一批 | 869.5903 | 6 | 0.88965 | 管理费、预备费：6.889654 | 察隅县察瓦龙乡格德村美丽宜居村推进项目 | 875.5903
6 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇本堆村美丽宜居村推进项目 | 本堆村 | 20cmC30水泥混凝土路面2674.5㎡，路基挖填方1项等附属设施。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.15 | 2023.8.15 | 中央衔接资金 自治区财政资金 | 70 | 70 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65 | 6 | 19 | 第一批 | 60.2845 | 0.29 | 9.4255 | 建安费财评预留金：7.46525 管理费、预备费：0.652254 监理费预留财评资金：0.112 正在开展水土保持验收，剩余：1.011 建安费概批合同差额:0.15498 监理费概批合同差额:0.023 | 察隅县上察隅镇本堆村美丽宜居村推进项目 | 60.5745
（四）人居环境整治类 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1644.92 | 1644.92 | 935.8 | 440 | 210 | 59.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492 | 19055 | 1852 | 7603 |  |  |  | 1644.92 |  |  | 0
1 | 察隅县 | 察隅县上察隅镇迟巴、体育等村基础设施建设项目 | 迟巴、体育村、目本村 | 1.体育村：路面破除硬化5953.16㎡，排水沟939.5m，土石方工程1项，新建入户道路约2133.5㎡，主路硬化5611.42㎡，盖板沟2013.18m等附属设施；2.迟巴村：路面破除硬化5183.65㎡，土石方工程1项，入户道路硬化759.2㎡，主路硬化4662.71㎡，盖板沟1449.01m，钢筋混凝土管涵8.7m等附属设施。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.20 | 2023.10.20 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 900 | 900 | 680 | 190 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 980 | 68 | 294 | 第一批 | 891.3474 | 0 | 8.6526 | 管理费、预备费：8.652597 | 察隅县上察隅镇迟巴、体育等村基础设施建设项目 | 891.3474
2 | 察隅县 | 察隅县下察隅镇共同、自更等村基础设施补短板建设项目 | 共同、自更、新村等村 | 共同村：工具用房：建筑装饰工程309.06㎡，安装工程309.06㎡;附属工程：土石方工程1项，总平给排水工程1项，总平电气工程1项，新建混凝土硬化1032.24㎡，道路修复214.4㎡，4m高挡土墙461.82m³，现有水渠拆除77m，改道水渠83m，排水沟34.2m，坡道6.44㎡；水渠：30*30盖板渠309.52m，30*30渠道321.61m;网围栏：共同村网围栏3049m;自更村：照明工程49盏；新村：新村网围栏3139m;京都村：土石方工程1项，垃圾池94.24㎡。(具体建设内容详见施工图) | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.23 | 2023.9.23 | 中央衔接资金 自治区财政资金 县级资金 | 364.92 | 364.92 | 255.8 | 80 | 0 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 885 | 109 | 470 | 第一批 | 364.92 | 0 | 0 | 0 | 察隅县下察隅镇共同、自更等村基础设施补短板建设项目 | 364.92
3 | 察隅县 | 察隅县2023年农村生活垃圾清运项目 | 察隅县个96村 | 每个乡镇15万元，用于农村垃圾清运工作(转运油料费等） | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.3.15 | 2023.12.31 | 市本级财政衔接资金 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2536 | 15630 | 1519 | 6350 | 第二批 | 90 | 0 | 0 |  | 察隅县2023年农村生活垃圾清运项目 | 90
4 | 察隅县 | 察隅县2022年、2023年树立农牧民新风貌行动补贴资金 | 下察隅镇及夏尼、巴依玉和等24个村 | 示范乡镇50万元，示范村每个村10万元，用于新风貌行动工作开展 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.7.15 | 2023.12.31 | 自治区衔接资金170万元、市级衔接资金120万元 | 290 | 290 | 0 | 170 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 498 | 1560 | 156 | 489 | 第二批 | 290 | 0 | 0 |  | 察隅县2022年、2023年树立农牧民新风貌行动补贴资金 | 290
（六）农牧民技能培训类 |  |  |  | 0 | [24 empty] | 0 |  |  | 0
（四）其他类（含：贷款贴息、跨区域就业补助、帮扶车间补助等） |  |  |  | 2 | [6 empty] | 966.24 | 966.24 | 966.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 966.24 |  |  | 0
1 | 察隅县 | 2022年扶贫贷款贴息 | 察隅县 | 完成2022年扶贫贷款贴息资金（含利差补贴）。 | 新建 | 察隅县人民政府 | 罗加 | 2023.2.26 | 2023.12.31 | 中央衔接资金 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 第一批 | 51.3365 | 0 | 0.00347 | 建安费概批合同差额:0.00347 | 2022年扶贫贷款贴息 | 51.3365
2 | 察隅县 | 2023年生态岗位补助资金项目 | 察隅县 | 为2023年全县2614个生态岗位发放岗位补助，3500元\人 | [5 empty] | 中央生态岗位补助资金：914.9万元 | 914.9 | 914.9 | 914.9 | [12 empty] | 生态岗位 | 666.4163 | 220.5974 | 27.8863 | 部分未履职生态岗位资金：27.886338 | 2023年生态岗位补助资金项目 | 887.0137 | 887.0137
察隅县汇总 |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23794.79 | 23794.79 | 17989.73 | 4295.06 | 210 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.79 | 6300 | 31538 | 2425 | 10036 | [6 empty] | 0
[11 empty] | 22605.0505 | [14 empty] | 0 | 20504.8377 | 2113.1891 |  |  |  | 22618.0268
[22 empty] | 22605.0505 |  |  |  | 0 | 0.86174